## Color
CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE MERCANCÍA
Nombre de la empresa |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2022-04-02 |  |  |  |  | April | [34 empty] | May
Incremento de desplazamiento: | 0 | time axis 2022-04-02 to 2022-05-27
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2022-04-02 to 2022-05-27
Especificar requisitos y evaluar proyecto
Recolección de requisitos | Según lo previsto | Nombre | 100% | 2022-04-02 | 3
Especificación preliminar de sofware | Según lo previsto |  | 100% | 2022-04-02 | 3
Elaboración del presupuesto preliminar | Hito |  | 0% | 2022-04-06 | 4 | bar: 2022-04-06 to 2022-04-09
Revisión de especificaciones y presupuesto | Hito |  | 0% | 2022-04-02 | 1 | bar: 2022-04-02
Incorporar mejoras de requisitos | Objetivo |  | 0% | 2022-04-02 | 6 | 2022-04-02: 2; 2022-04-03: 2; 2022-04-04: 2; 2022-04-05: 2; 2022-04-06: 2; 2022-04-07: 2
Elaborar el cronograma | Riesgo bajo |  | 50% | 2022-04-02 | 8
Conseguir la aprobación para continuar | Según lo previsto |  | 0% | 2022-04-02 | 4
Asegurar los recursos necesarios | Objetivo |  | 0% | 2022-04-02
Análisis y Diseño
Análisis de requisitos | Riesgo alto |  | 60% | 2022-04-08 | 13
Diseño de arquitectura | Según lo previsto |  | 50% | 2022-04-10 | 9
Desarrollo de prototipos | Riesgo bajo |  | 33% | 2022-04-15 | 11
Revisión de diseño | Hito |  |  | 2022-04-17 | 1 | bar: 2022-04-17
Incorporar mejoras en el diseño |  |  |  | 2022-04-18 | 24
Conseguir aprobación para continuar
Programación
Revisión de especificaciones de diseño | Según lo previsto |  |  | 2022-04-17 | 4
Diseño detallado de modulos | Riesgo medio |  |  | 2022-04-20 | 14
Codificación | Según lo previsto |  |  | 2022-05-05 | 6
Pruebas de programación | Objetivo |  |  | 2022-05-09 | 3 | 2022-05-09: 2; 2022-05-10: 2; 2022-05-11: 2
Pruebas unitarias y de programación
Estudyar módulos de código |  |  |  | 2022-05-12 | 15
Probar módulos y sus componentes |  |  |  | 2022-05-26 | 5
Detectar fallos | Hito |  |  | 2022-07-07 | 1
Corregir fallos
Volver a probar código corregido
Pruebas de aceptación
Identificar pruebas de aceptación
Aplicar pruebas de aceptación
Detectar fallos y corregirlos
Volver a probar código modificado
Despliegue
Establecer estrategia de despliegue
Desarrollar metodología de despliegue
Acciones de formación de usuarios
Desplegar el sofware