## Sheet1
| LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS | DISEÑO IMAGEN CORPORATIVA | DESARROLLO BACK END | DESARROLLO FRONTEND | DISEÑO DE LA BASE DE DATOS | INTEGRACIÓN | PRUEBAS | PUESTA EN MARCHA | TOTAL
TIEMPO (HORAS) | 2 | 5 | 15 | 20 | 3 | 2 | 10 | 3 | 60
RECURSO (CANTIDAD DE PERSONAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3
PRECIO X HORAS | 90000
ESTIMADO TOTAL | CANTIDAD DE PERSONAS * TIEMPO * VALOR DE LA HORA
16200000