## Sheet1
MATRIZ DE RIESGOS
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | PROBABILIDAD | IMPACTO | RESPONSABLE
Técnico | * Traducción de las especificaciones del cliente de forma de diferente por parte de cada integrante del grupo de trabajo mismo proceso. * Falta de cumplimiento de tiempo ciclo. * Existe personal que no cuente con experiencia en el tema del proyecto (desarrollo o aplicación de nuevas tecnologias) * No quedan totalmente claros los requerimientos del cliente | Baja | Alto | Departamento de desarrollo
Externo | * Cliente: El cliente no informa oportunamente los cambios * Cliente: Falta disponibilidad de tiempo para validar la funcionalidad de las interfaces * Cliente: No se cuenta con información de entrada del proyecto * Mercado: Cambios significativos en el valor de la moneda local * Proveedores: Retrasos en envíos o entregas | Media | Medio | Departamento administrativo
Gestión del proyecto | * Cambios en estructura organizacional y por ende control de proyectos | Media | Medio | Departamento operativo
Organizativos | * Retiro de personal que conforma el equipo del proyecto | Media | Bajo | Departamento de RR.HH